ICS:01.140.20

A 14

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 37—2011

水务工程文件归档要求

2011 -04 -29发布

2011 -05 -10实施

深圳市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　职责的界定	4

5　工程文件的收集、整理及归档要求	5

6　竣工图的编制	7

7　工程档案验收及移交	7

附录A（规范性附录）　验收用表	9

附录B（规范性附录）　工程项目划分确认申报函与划分方案格式	38

附录C（规范性附录）　外观评定表	41

附录D（规范性附录）　工程档案归档范围	48

附录E（规范性附录）　工程档案审查表	55

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本文件由深圳市水务局提出和归口。

本文件起草单位：深圳市水务工程质量监督站、深圳市深水水务咨询有限公司。

本文件主要起草人：宋军，刘望根，张传雷，周水林，颜建国，王春华，魏兴增，曹世峰，邱志海，张强，周易道。

引  言

为加强深圳市水务工程建设项目工程文件收集、整理及档案移交工作，明确职责，规范工程文件收集整理及档案管理行为，充分发挥工程文件及档案在水务工程建设与管理中的作用，结合深圳水务工程的特点，制定本文件。

水务工程文件归档要求

- 范围

本文件规定了水务工程文档管理中的职责界定、文件的收集、整理和归档要求、竣工图的编制、工程档案验收移交要求。

本文件适用于深圳市地方财政全部投资或部分投资建设的水务工程的文档管理及验收，其他水务工程可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18894 电子文件归档与管理规范

DL/T 5113.1 水电水利基本建设工程 单元工程质量等级评定标准 第1部分：土建工程

SDJ 249.2 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 金属结构及启闭机械安装工程(试行)

SDJ 249.3 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 水轮发电机组安装工程(试行)

SDJ 249.4 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 水力机械辅助设备安装工程(试行)

SDJ 249.5 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 发电电气设备安装工程(试行)

SDJ 249.6 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 升压变电电气设备安装工程(试行)

SL 38 水利水电基本建设工程 单元工程质量等级评定标准(七) 碾压式土石坝和浆砌石坝工程

SL 176－2007 水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 223－2008 水利水电建设工程验收规程

SL 239-1999  堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)

SL 288-2003  水利工程建设项目施工监理规范

DA/T 28 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范

CJJ 61-2003 城市地下管线探测技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水务工程

蓄引水工程（水库、提引水工程）、防洪（潮）治涝工程（河道治理、排涝泵站、防潮水闸、海堤）、水土保持工程（边坡治理、区域排水设施、绿化）、城市供排水工程（自来水厂、供排水管网）、污水处理及回用工程（污水厂、深度处理工程及管网）、再生水利用工程、海水淡化工程、水环境综合治理工程（污水截排、纠治错接乱排、水质净化设施、水景观建设）统称为水务工程。

工程质量

工程满足国家和行业相关标准及合同约定要求的程度，在安全、功能、适用、外观及环境保护等方面的特性总和。

质量检验

通过检查、量测、试验等方法，对工程质量特性进行的符合性评价。

质量评定

将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定质量标准所进行的比较活动。

单位工程

具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。

分部工程

在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。

单元工程

在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。

关键部位单元工程

对工程安全、或效益、或使用功能有显著影响的单元工程。

重要隐蔽单元工程

主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中，对工程安全或使用功能有严重影响的单元工程。

主要建筑物及主要单位工程

主要建筑物，指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。属于主要建筑物的单位工程称为主要单位工程。

中间产品

工程施工中使用的砂石骨料、石料、混凝土拌和物、砂浆拌和物、混凝土预制构件等土建类工程的成品及半成品。

外观质量

通过观察和必要的测量所反映的工程外表质量。

质量事故

在水务工程建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。

质量缺陷

对工程质量有影响，但小于一般质量事故的质量问题。按照《水利工程质量事故处理暂行规定》的有关规定，工程建设中发生的以下质量问题属于质量缺陷：

- 发生在大体积混凝土、金结制作安装及机电设备安装工程中，处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过20万元人民币。

- 发生在土石方工程或混凝土薄壁工程中，处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过10万元人民币。

- 处理后不影响工程正常使用和寿命。

工程文件

在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。

监理文件

监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。

施工文件

施工单位在工程施工过程中形成的文件。

竣工图

工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。

案卷

由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。

立卷

按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。

归档

文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。对一个建设工程而言，归档有两方面含义：一是建设、勘察、设计、监理、施工等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位档案管理机构移交；二是建设、勘察、设计、监理、施工等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向档案管理机构移交。

- 职责的界定

  - 工程建设单位职责

    - 工程建设单位对工程文件收集整理及档案移交工作负总责。

    - 负责将工程文件归档整理纳入工程质量管理程序。凡参建单位未按规定要求提交工程档案的，不得通过验收或进行质量等级评定，不予办理结算手续。

    - 认真做好自身产生的工程文件的收集、整理、保管工作。

    - 在招投标、签订有关合同协议时，应对工程文件的收集、整理、组卷提出明确要求。

    - 负责组织、监督、指导勘察、设计、监理、施工等单位的工程文件收集、整理、保管、移交工作。

    - 收集、整理、汇总建设、勘察、设计、监理、施工等单位形成的，建设单位须保存的工程文件。

    - 收集、整理、汇总建设、勘察、设计、监理、施工等单位形成的，须向档案管理部门和主管部门移交的工程档案。

    - 在工程竣工验收前，提请档案管理部门对工程档案进行审查或预验收。

    - 工程竣工验收后3个月内，向档案管理部门和主管部门各移交一套完整的工程档案。

  - 工程勘察设计单位职责

负责自身产生的工程文件的收集、整理、保管工作，并在规定时限内向建设单位移交整理完善的，包括计算机辅助设计（CAD）电子文件的工程档案。

  - 工程监理单位职责

    - 认真做好自身产生的工程文件的收集、整理、保管工作。在规定时限内向建设单位移交。

    - 协助建设单位组织、监督、指导施工单位开展工程文件收集、整理、保管、移交工作。

  - 工程施工单位职责

    - 建设工程实行总承包的，总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程文件，并在规定时限内向建设单位移交。

    - 各分包单位负责收集、汇总本单位形成的工程文件，并在规定时限内向总承包单位移交。

    - 建设工程由一个或几个单位承建的，各承包单位负责收集、整理其承包项目的工程施工文件，并在规定时限内向建设单位移交。

- 工程文件的收集、整理及归档要求

  - 总要求

    - 工程文件收集整理工作应贯穿于水务工程建设程序的各个阶段。

    - 项目法人（建设单位）应负责收集、整理工程前期及工程实施阶段所有文件资料。

    - 项目法人（建设单位）在招投标、签订有关合同协议时，应对工程文件的收集、整理、移交提出明确要求。检查工程进度与施工质量时，要同时检查工程文件的收集、整理情况。

    - 地下管线工程覆土前，建设单位应当委托具有相应资质的工程测量单位，按照CJJ 61进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图。

    - 项目法人（建设单位）在进行项目成果评审、鉴定和水务工程重要阶段验收与竣工验收时，要同时审查、验收工程文件的内容与质量，并做出相应的鉴定评语。

    - 凡是与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，都应收集齐全，立卷后归档。不同载体的文件应分别组卷。

    - 工程建设重要阶段、重大事件、事故，必须有完整的声像材料归档。监理单位应加强督促和检查。

    - 工程档案的份数应满足建设、设计、监理、施工、审计等有关单位的需要，不少于四套（包括原件一套）。一套由项目法人（建设单位）保管（工程竣工验收并移交后，工程档案移交工程管理单位保管）；一套移交市水行政主管部门档案室保管；一套原件移交市或区城建档案馆保管。不需移交市或区城建档案馆保管的工程档案，原件移交水行政主管部门档案室保管。

    - 单列的清淤、水保等不形成固定资产的水务工程，工程档案不需移交市或区城建档案馆保管，但仍应按归档要求整理工程文件，原件移交水行政主管部门档案室保管；项目法人（建设单位）还需保留一套完整的工程档案。

    - 施工过程中，施工、监理用表必须采用统一样式。

    - 工程参建各单位用表及工程各阶段的验收用表应采用附录A中的相应表格。

    - 遇特殊情况本章所列表格不能满足要求时，应及时告知水务工程质量监督机构进行表格的补充完善等相关事宜。

  - 质量检验与评定文件

    - 质量检验与评定包括项目划分和施工质量检验与评定，各部分文件收集、整理及归档要求如下：

- 项目划分：

  - 由项目法人（建设单位）组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程；

  - 项目法人（建设单位）在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应质量监督机构确认；

  - 工程质量监督机构收到项目划分书面报告后，应在14个工作日内确认项目划分并将确认结果书面通知项目法人（建设单位）；

  - 工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，项目法人（建设单位）应重新报送工程质量监督机构进行确认；

  - 项目划分原则按照SL 176-2007中第3章执行；

  - 项目划分文件格式参见附录B。

- 施工质量检验与评定：

  - 施工质量检验包括施工准备检查，原材料与中间产品质量检验，水工金属结构、启闭设备及机电产品质量检查，单元（工序）工程质量检验，质量事故检查和质量缺陷备案，工程外观质量检验等；

  - 施工质量检验与评定相关表格内容按照DL/T 5113.1、SDJ 249.1～249.6、SL 38、SL 239及《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》（试行）要求填写；

  - 外观质量检验与评定按照附录C执行。

    - 应及时填写、归档质量检验与评定资料和验收资料，并作为支付工程进度款的重要依据。支付工程进度款核定工程量时，未提交质量评定与验收资料的，监理单位不得计量该部分工程量，项目法人（建设单位）不得支付该部分进度款。

  - 工程验收文件

    - 工程验收过程形成的相关文件及格式应按照SL223－2008要求执行。

    - 工程声像档案是纸制载体档案的必要补充。参建单位应指定专人，负责各自产生的照片、胶片、录音、录像等声像材料的收集、整理、归档工作。归档的声像材料均应标注事由、时间、地点、人物、作者等内容。

    - 在对地下管线工程进行验收时，不但要对工程档案进行验收，还应当对地下管线竣工测量成果（包括电子文件）进行验收。

  - 归档文件的质量要求

    - 工程文件的内容及深度应符合国家有关工程勘察、设计、监理、施工等方面的技术规范、规程和标准。

    - 工程文件的内容应真实、准确、与工程实际相符合。

    - 归档的工程文件原件应为手写或打印件。签名必须本人手签，不得打印。工程文件的书写一律采用黑色碳素墨水书写，要求字迹端正，无缺漏。不得使用红色墨水、复写纸、圆珠笔、铅笔等。需要改错的，将错误用斜线划掉，再在其右上方填写正确的文字（或数字），不得使用涂改液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法更改。

    - 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

    - 文字材料尺寸规格统一为A4纸规格（297×210mm）。小于A4规格的文件材料要用A4规格白纸进行衬垫。大于A4规格的文件材料及图表应裁剪或叠成A4规格，文字材料折叠时应注意左边留出装订边25mm。立卷厚度一般以20mm以内组成一卷，并编制好卷内目录。

    - 提供的工程照片应按时间顺序或分类整理成册，并对每张照片附有简短的文字说明，说明包括照片的时间、地点、及照片的内容。

    - 电子文件的整理、归档按照GB/T 18894标准要求执行。

    - 国家重大建设项目的文件整理、归档按照DA/T 28标准要求执行。

  - 工程档案立卷的方法

    - 工程文件按建设单位管理文件、监理文件、施工文件三部分分别立卷归档。

    - 监理文件按单位工程组卷，施工文件按单位工程、分部工程组卷。

    - 根据工程文件的多少，立卷时可分册或不分册组卷。

    - 分卷、分册、顺序安排等，详见附录D。

    - 工程档案整装方式、封面和装盒以及填写，按市城建档案馆的归档要求执行。

    - 移交市或区城建档案馆保管的工程档案，文字资料部分还需根据档案归档的要求提供电子表格或扫描文档。

- 竣工图的编制

  - 竣工图（纸质蓝图和计算机辅助设计（CAD）电子文件）经监理单位核认，签盖竣工图章后，按规定归档。水行政主管部门规定由设计单位编制竣工图的，可在新图中采用竣工图章，并按要求签署竣工图章。

  - 所有竣工图均应加盖竣工图章。竣工图章基本内容、尺寸、式样见图1，颜色应使用不易褪色的红印泥。竣工图章盖在图标栏上方空白处。

- 竣工图章式样

  - 竣工图的编制应按下述要求进行：

- 按施工图施工没有变动的，可在原施工图上加盖并签署竣工图章；

- 一般性的图纸变更及符合杠改或划改要求的，可在原施工图上更改，在说明栏内注明变更依据，加盖并签署竣工图章；

- 凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过1/3的，应重新绘制竣工图。重绘图应按原图编号，在说明栏内注明变更依据，图标栏中应有原设计人员信息，应加盖并签署竣工图章。

  - 设计变更通知单、联系单等按专业编号顺序排列，做出详细的卷内目录。

  - 竣工图要如实反映工程竣工后的状况，如同一结构部位经多次变更，且每次变更均涉及到计量支付，则变更过程中的所有图纸均应作为原设计图纸依次保留，翻晒成蓝图但不加盖竣工图章。竣工图章只在最终的竣工图纸上加盖。

  - 所有竣工图完成后，在竣工图目录后增加“修改变更与原设计图对照表”，表中变更图图号（包括设计变更通知单、联系单等）要与原图号做一一对照。

  - 竣工图不装订，手风琴式向内折叠成A4图幅，散装盒内，一盒为一卷，并编制好卷内目录。竣工图需提供符合归档要求的计算机辅助设计（CAD）电子文件，以光盘为载体，附在竣工图内。

- 工程档案验收及移交

  - 水务工程档案实行提前审查制度。

  - 合同工程完工验收前，按附录D表D.1中的第III项和符合归档要求的竣工图及施工单位形成的声像材料进行审查。审查程序为：

- 施工单位应在工程完工后2个月内，将工程档案整理完善，填写附录E.1提交监理单位审核，并报项目法人（建设单位）核查；

- 经项目法人（建设单位）核查后，认为上述工程档案满足验收要求的，方可组织单位工程验收；

- 单位工程验收合格后两个月内，施工单位必须向项目法人（建设单位）移交经验收合格的工程档案，份数需满足归档要求。

  - 合同工程完工验收时，应对附录D表D.1中的第III项所列内容进行验收，其验收与单位工程验收应同步进行。验收时可以不针对工程档案的验收单独签定评定意见，但应在单位工程验收鉴定书的验收结论中对工程档案作出明确的结论。

  - 在全部单位工程验收后2个月内、工程竣工验收前，必须对附录D中所列除审计（结算、决算）文件外的全部工程档案资料进行预验收。预验收程序为：

- 项目法人（建设单位）对工程档案进行自查后，并填写附录E.2所列工程档案自查表；

- 不属于市或区城建档案馆接收范围的工程档案，项目法人（建设单位）报送水行政主管部门档案室对上述工程档案进行预验收，预验收合格后，由水行政主管部门档案室出具工程档案认可文件；

- 属于城建档案馆档案接收范围的工程，项目法人（建设单位）提请市或区城建档案馆对工程档案进行预验收。预验收合格后，由市或区城建档案馆出具工程档案认可文件；

- 工程档案审查合格的，方可组织工程竣工验收。

  - 工程竣工验收时，需有档案管理部门参加，工程档案的正式验收与工程竣工验收应同步进行。可以不针对工程档案的验收单独签定评定意见，但应在工程竣工验收鉴定书的验收结论中对工程档案作出明确的结论。

  - 建设单位向市或区城建档案馆移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。凡分期实施的项目，应在每期实施的项目正式通过竣工验收后办理档案移交。

- （规范性附录）
验收用表

  - 法人验收工作计划

法人验收工作计划内容应包括：工程概况、工程项目划分、工程建设总进度计划、法人验收工作计划。

  - 法人验收申请报告

法人验收申请报告内容应包括：验收范围、工程验收条件的检查结果、建议验收时间（      年  月     日）。

  - 分部工程验收鉴定书

    - 分部工程验收鉴定书封面格式见图A.1。

    - 分部工程验收鉴定书前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 分部工程验收鉴定书正文内容应包括：

- 分部工程开工完工日期；

- 分部工程建设内容；

- 施工过程及完成的主要工程量；

- 质量事故及质量缺陷处理情况；

- 拟验工程质量评定（包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率；施工单位自评结果；监理单位复核意见；分部工程质量等级评定意见）；

- 验收遗留问题及处理意见；

- 结论；

- 保留意见（保留意见人签字）；

- 分部工程验收工作组成员签字表格式见表A.1；

- 附件：验收遗留问题处理记录。

  - 单位工程验收鉴定书

    - 单位工程验收鉴定书封面格式见图A.2。

    - 单位工程验收鉴定书封2应有如下单位签字,并应有验收时间（   年   月   日）和验收地点。

- 验收主持单位；

- 法人验收监督管理机关；

- 项目法人（建设单位）；

- 代建机构（如有时）；

- 设计单位；

- 监理单位；

- 施工单位；

- 主要设备制造（供应）商单位；

- 质量和安全监督机构；

- 运行管理单位。

    - 单位工程验收鉴定书前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 单位工程验收鉴定书正文内容应包括：

- 单位工程概况,包括：单位工程名称及位置、单位工程主要建设内容、单位工程建设过程（包括工程开工、完工时间，施工中采取的主要措施等）；

- 验收范围；

- 单位工程完成情况和完成的主要工程量；

- 单位工程质量评定，包括：分部工程质量评定、工程外观质量评定、工程质量检测情况、单位工程质量等级评定意见；

- 分部工程验收遗留问题处理情况；

- 运行准备情况（投入使用验收需要此部分）；

- 存在的主要问题及处理意见；

- 意见和建议；

- 结论；

- 保留意见（应有本人签字）；

- 单位工程验收工作组成员签字表格式见表A.2。

  - 合同工程完成验收鉴定书

    - 合同工程完成验收鉴定书封面格式见图A.3。

    - 合同工程完成验收鉴定书封2应有如下单位签字，并应有验收时间（   年   月   日）和验收地点：

- 项目法人（建设单位）；

- 代建机构（如有时）；

- 设计单位；

- 监理单位；

- 施工单位；

- 主要设备制造（供应）商单位；

- 质量和安全监督机构；

- 运行管理单位。

    - 合同工程完成验收鉴定书前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 合同工程完成验收鉴定书正文内容应包括：

- 合同工程概况，包括：单位工程名称及位置、单位工程主要建设内容、单位工程建设过程。

- 验收范围；

- 合同执行情况,包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等；

- 合同工程质量评定；

- 历次验收遗留问题处理情况；

- 存在的主要问题及处理意见；

- 意见和建议；

- 结论；

- 保留意见（应有本人签字）；

- 合同工程验收工作组成员签字表格式见表A.3；

- 附件施工单位向项目法人（建设单位）移交资料目录。

  - 阶段验收报告

    - 阶段验收申请报告内容包括：

- 工程基本情况；

- 工程验收条件的检查结果；

- 工程验收准备工作情况；

- 建议验收时间、地点和参加单位。

    - 阶段验收鉴定书封面格式见图A.4。

    - 阶段验收鉴定书封2应有如下单位签字,并应有验收时间（   年   月   日）和验收地点：

- 验收主持单位；

- 法人验收监督管理机关；

- 项目法人（建设单位）；

- 代建机构（如有时）；

- 设计单位；

- 监理单位；

- 主要施工单位；

- 主要设备制造（供应）商单位；

- 质量和安全监督机构；

- 运行管理单位。

    - 阶段验收鉴定书前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 阶段验收鉴定书正文内容应包括：

- 工程概况,包括：工程位置及主要任务、工程主要技术指标、项目设计简况（包括设计审批情况，工程投资和主要设计工程量）、项目建设简况（包括工程施工和完成工程量情况等）；

- 验收范围和内容；

- 工程形象面貌（对应验收范围和内容的工程完成情况）；

- 工程质量评定；

- 验收前已完成的工作（包括安全鉴定、移民搬迁安置和库底清理验收、技术预验收等）；

- 截流（蓄水、通水等）总体安排；

- 度汛和调度运行方案；

- 未完工程建设安排；

- 存在的主要问题及处理意见；

- 建议；

- 结论；

- 验收委员会成员签字表格式见表A.4；

- 附件：技术预验收工作报告（如有时）。

  - 机组启动验收鉴定书

    - 机组启动验收鉴定书封面格式见图A.5。

    - 机组启动验收鉴定书封2应有如下单位签字,并应有验收时间（   年   月   日）和验收地点：

- 验收主持单位；

- 法人验收监督管理机关；

- 项目法人（建设单位）；

- 代建机构（如有时）；

- 设计单位；

- 监理单位；

- 主要施工单位；

- 主要设备制造（供应）商单位；

- 质量和安全监督机构；

- 运行管理单位。

    - 机组启动验收鉴定书前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 机组启动验收鉴定书正文内容应包括：

- 工程概况, 包括：工程主要建设内容、机组主要技术指标、机组及辅助设备设计、制造和安装情况、与机组启动有关工程形象面貌；

- 验收范围和内容；

- 工程质量评定；

- 验收前已完成的工作（试运行、带负荷连续运行情况）；

- 技术预验收情况；

- 存在的主要问题及处理 意见；

- 建议；

- 结论；

- 验收委员会（工作组）成员签字表格式见表A.5；

- 附件：技术预验收工作报告（如有时）。

  - 部分工程投入使用验收鉴定书

    - 部分工程投入使用验收鉴定书封面格式见图A.6。

    - 部分工程投入使用验收鉴定书封2应有如下单位签字,并应有验收时间（   年   月   日）和验收地点：

- 验收主持单位；

- 法人验收监督管理机关；

- 项目法人（建设单位）；

- 代建机构（如有时）；

- 设计单位；

- 监理单位；

- 主要施工单位；

- 主要设备制造（供应）商单位；

- 质量和安全监督机构；

- 运行管理单位。

    - 部分工程投入使用验收鉴定书前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 部分工程投入使用验收鉴定书正文内容应包括：

- 工程概况, 包括：工程名称及位置、工程主要建设内容；

- 验收范围和内容；

- 拟投入使用工程概况, 包括：工程主要建设内容、工程建设过程（包括工程开工、完工时间、施工中采取的主要措施等）；

- 拟投入使用工程完成情况和完成的主要工程量；

- 拟投入使用工程质量评定, 包括：工程质量评定、工程质量检测情况；

- 验收遗留问题处理情况；

- 调度运行方案、度汛方案；

- 存在的主要问题及处理意见；

- 建议；

- 结论；

- 保留意见（应有本人签字）；

- 部分工程投入使用验收委员会成员签字表格式见表A.6。

  - 竣工验收报告

    - 竣工验收申请报告内容要求包括：

- 工程基本情况；

- 竣工验收条件的检查结果；

- 尾工情况及安排意见；

- 验收准备工作情况；

- 建议验收时间、地点和参加单位；

- 附件：竣工验收自查工作报告。

    - 竣工验收自查工作报告封面格式见图A.7。

    - 竣工验收自查工作报告封2应有如下单位签字：

- 项目法人（建设单位）；

- 代建机构（如有时）；

- 设计单位；

- 监理单位；

- 主要施工单位；

- 主要设备制造（供应）商单位；

- 质量和安全监督机构；

- 运行管理单位。

    - 竣工验收自查工作报告前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 竣工验收自查工作报告正文内容应包括：

- 工程概况, 包括：工程名称及位置、工程主要建设内容、工程建设过程；

- 工程项目完成情况, 包括：工程项目完成情况、完成工程量与初设批复工程量比较、工程验收情况、工程投资完成及运行情况、工程项目移交和运行情况；

- 工程项目质量评定；

- 验收遗留问题处理情况；

- 尾工情况及安排意见；

- 存在的问题及处理意见；

- 结论；

- 工程项目竣工验收自查工作组成员签字表。

    - 竣工验收主要工作报告封面格式见图A.8。

    - 竣工验收主要工作报告封2应有如下人员签字：

- 批准；

- 审定；

- 审核；

- 主要编写人员。

    - 竣工验收主要工作报告内容应包括：

- 工程建设管理工作报告；

- 工程建设大事记；

- 工程施工管理工作报告；

- 工程设计工作报告；

- 工程建设监理工作报告；

- 运行管理工作报告；

- 工程质量监督报告。

- 工程安全监督报告。

    - 竣工技术预验收工作报告封面格式见图A.9。

    - 竣工技术预验收工作报告前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 竣工技术预验收工作报告正文内容应包括：工程建设、专项工程（工作）及验收、财务审计、意见和建议、结论、竣工技术预验收专家组专家签名表。分述如下：

- 工程建设，具体应包括：

- 工程概况, 包括：工程名称及位置、工程主要任务和作用、工程设计主要内容（包括：工程立项、设计批复文件；设计标准、规模及主要技术经济指标、主要建设内容及建设工期）；

- 工程施工过程,包括：主要工程开工、完工时间；重大技术问题及处理；重大设计变更；

- 工程完成情况和完成的主要工程量；

- 工程验收、鉴定情况,包括：单位工程验收、阶段验收、专项验收（含主要结论）、竣工验收技术鉴定（含主要结论）；

- 工程质量,包括：工程质量监督、工程项目划分、工程质量检测、工程质量评定；

- 工程运行管理,包括：管理机构、人员和经费、工程移交；

- 工程初期运行及效益,包括：工程初期运行情况、工程初期运行效益、初期运行监测资料分析；

- 历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况；

- 工程尾工安排；

- 评价意见。

- 专项工程（工作）及验收，具体应包括：

- 征地补偿和移民安置,包括：规划（设计）情况、完成情况、验收情况及主要结论；

- 水土保持设施,包括：设计情况、完成情况、验收情况及主要结论；

- 环境保护,包括：设计情况、完成情况、验收情况及主要结论；

- 工程档案,包括：验收情况及主要结论；

- 消防设施,包括：验收情况及主要结论；

- 其他。

- 财务审计，具体应包括：

  - 概算批复；

  - 投资计划下达及资金到位；

  - 投资完成及交付资产；

  - 征地拆迁及移民安置资金；

  - 结余资金；

  - 预计未完工程投资及费用；

  - 财务管理；

  - 竣工财务决算报告编制；

  - 稽查、检查、审计；

  - 评价意见。

    - 竣工验收鉴定书封面格式见图A.10。

    - 竣工验收鉴定书前言应包括验收依据、组织机构、验收过程等内容。

    - 竣工验收鉴定书正文内容应包括：工程设计和完成情况、工程验收及鉴定情况、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况、工程质量、概算执行情况、工程尾工安排、工程运行管理情况、工程初期运行及效益、竣工技术预验收、意见和建议、结论、保留意见（应有本人签字）、验收委员会成员和被验收单位代表签字表、附件：竣工技术预验收工作报告。分述如下：

- 工程设计和完成情况，具体应包括：

- 工程名称及位置；

- 工程主要任务和作用；

- 工程设计主要内容,包括：工程立项和设计批复文件、设计批准和规模及主要技术经济指标、主要建设内容及建设工期、工程投资及投资来源。

- 工程建设有关单位（可附表）；

- 工程施工过程,包括主要工程开工、完工时间；重大设计变更；重大技术问题及处理情况。

- 工程完成情况和完成的主要工程量；

- 征地补偿及移民安置；

- 水土保持设施；

- 环境保护工程。

- 工程验收及鉴定情况，具体应包括：

- 单位工程验收；

- 阶段验收；

- 专项验收；

- 竣工验收技术鉴定。

- 工程质量，具体应包括：

- 工程质量监督；

- 工程项目划分；

- 工程质量抽检（如有时）；

- 工程质量评定。

- 概算执行情况，具体应包括：

- 投资计划下达及资金到位；

- 投资完成及交付资产；

- 征地补偿及移民安置资金；

- 结余资金；

- 预计未完工程投资及预留费用；

- 竣工财务决算报告编制；

- 审计。

- 工程运行管理情况，具体应包括：

- 管理机构、人员和经费情况；

- 管理移交。

- 工程初期运行及效益，具体应包括：

- 初期运行管理；

- 初期运行效益；

- 初期运行监测资料分析。

    - 工程质量保修书封面格式见图A.11。

    - 工程质量保修书内容应包括：合同工程完成验收情况、质量保修的范围和内容、质量保修期、质量保修责任、质量保修费用、施工单位及法定代表人签字。

    - 合同工程完工证书封面格式见图A.12。

    - 合同工程完工证书内容应包括：项目法人（建设单位）、代建机构（如有时）设计单位、监理单位、施工单位、主要设备制造（供应）商单位、运行管理单位的签章；××××合同工程已于××××年××月××日通过了由××××主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书及其项目法人（建设单位）和法定代表人签字。

    - 工程质量保修责任终止证书封面格式见图A.13。

    - 工程质量保修责任终止证书内容应包括：××××××工程（合同名称及编号）质量保修期已于××××年××月××日期满，合同约定的质量保修责任已履行完毕，现颁发整理保修责任终止证书及其项目法人（建设单位）和法定代表人签字。

    - 工程竣工证书（正本）格式见图A.14。正本证书外形尺寸：长60cm×宽40cm。

    - 工程竣工证书（副本）封面格式见图A.15。

    - 工程竣工证书（副本）内容应包括：竣工验收主持单位、法人验收监督管理机关、项目法人（建设单位）、项目代建机构（如有时）、设计单位、监理单位、主要施工单位、主要设备制造（供应）商单位、运行管理单位、质量和安全监督机构等的签章；工程开工时间（      年   月  日）、竣工验收时间（      年   月  日）、××××××工程已于××××年××月××日通过了由××××主持的竣工验收，现颁发工程竣工证书及其颁发机构签章。

编号： ××××××工程 ××××分部工程验收 鉴 定 书 单位工程名称： ××××分部工程验收工作组 年 月 日

  - 分部工程验收鉴定书封面格式

  - 分部工程验收工作组成员签字表格式

验收工作组成员签字表

验收日期：       年    月    日

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |  |
| 副 组 长 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 编号： ××××××工程 ××××单位工程验收 鉴 定 书 ××××单位工程验收工作组 年 月 日 |  |  |  |  |  |

  - 单位工程验收鉴定书封面格式

  - 单位工程验收工作组成员签字表格式

验收工作组成员签字表

验收日期：       年    月    日

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |  |
| 副 组 长 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 编号： ××××××工程 ××××合同工程完工验收 （合同名称及编号） 鉴 定 书 ××××合同工程完工验收工作组 年 月 日 |  |  |  |  |  |

  - 合同工程完成验收鉴定书封面格式

  - 合同工程验收工作组成员签字表格式

验收工作组成员签字表

验收日期：       年    月    日

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |  |
| 副 组 长 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| ××××××工程 ××××阶段验收 鉴 定 书 ××××工程××××阶段验收委员会 年 月 日 |  |  |  |  |  |

  - 阶段验收鉴定书封面格式

  - 验收委员会成员签字表格式

验收委员会成员签字表

验收日期：       年    月    日

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 |  |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| ××××××工程 机组启动验收 鉴 定 书 ××××工程机组启动验收委员会（工作组） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

  - 机组启动验收鉴定书封面格式

  - 验收委员会（工作组）成员签字表格式

验收委员会成员签字表

验收日期：       年    月    日

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 |  |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| ××××××工程 部分工程投入使用验收 鉴 定 书 ××××工程部分工程投入使用验收委员会 年 月 日 |  |  |  |  |  |

  - 部分工程投入使用验收鉴定书封面格式

  - 部分工程投入使用验收委员会成员签字表格式

验收委员会成员签字表

验收日期：       年    月    日

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务和职称 | 签 字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 |  |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| 委 员 |  |  |  |  |  |
| ××××××工程项目竣工验收 自查工作报告 ××××工程项目竣工验收自查工作组 年 月 日 |  |  |  |  |  |

  - 竣工验收自查工作报告封面格式

××××××工程项目竣工验收 ××××工作报告 编制单位： 年 月 日

  - 竣工验收主要工作报告封面格式

××××××工程 竣工技术预验收工作报告 ××××××工程竣工技术预验收专家组 年 月 日

  - 竣工技术预验收工作报告封面格式

××××××工程竣工验收 鉴定书 ××××××工程竣工验收委员会 年 月 日

  - 竣工验收鉴定书封面格式

××××××工程 质量保修书 施工单位： 年 月 日

  - 工程质量保修书封面格式

××××××工程 ××××合同工程 （合同名称及编号） 完工证书 项目法人（建设单位）： 年 月 日

  - 合同工程完工证书封面格式

××××××工程 （合同名称及编号） 质量保修责任终止证书 项目法人（建设单位）： 年 月 日

  - 工程质量保修责任终止证书封面格式

××××××工程竣工证书 ××××××工程已于××××年××月××日通过了由××××主持的竣工验收，现颁发工程竣工证书。 颁发机构： 年 月 日

  - 工程竣工证书（正本）格式

××××××工程 竣工证书 年 月 日

  - 工程竣工证书（副本）封面格式

- （规范性附录）
工程项目划分确认申报函与划分方案格式

  - 工程项目划分确认申报函格式

工程项目划分确认申报函格式如表B.1所示。

  - 工程项目划分确认申报函格式

关于报送XXX工程项目划分的函 市水务工程质量监督站： 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL1 76—2007）、XXX工程设计文件、施工组织设计文件等，并结合工程施工的计划进度情况，我单位组织监理、设计、施工等单位对XXX工程进行了项目划分。现报送贵站，请审核确认。 附件：XXX工程项目划分方案 （建设单位章） XXXX年XX月XX日

  - 工程项目划分方案格式

工程项目划分方案格式如表B.2所示。

  - 工程项目划分方案格式

XXX工程项目划分方案 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、工程设计文件、施工组织设计等文件，并结合工程施工的进度计划情况，项目法人（建设单位）组织参建单位协商制定了“XXX工程”项目划分的原则，进行了项目划分。 一、 单位工程划分 1、单位工程 指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。 2、划分原则 1)每座独立的建筑物或一个建筑物中具有独立施工条件的一部分为一个单位工程。 2)具有连续施工时段的工程量较少的同类别建筑物为一个单位工程。 3、划分方案 XXX工程项目共划分为XX个单位工程，其中主要单位工程XX个，主要单位工程以符号“△”标示（具体划分见附表）： 4、说明： 以上为按照设计文件及招标文件确定的工程范围进行的划分，工程实施期间，每个单位工程所包括的工程范围将按照承包合同及施工图纸进行详细划分或适当调整。 二、分部工程划分 1、分部工程 指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的各个部分。对单位工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程为主要分部工程。 2、划分原则 (1) 土建工程 1）按设计的主要组成部分结合施工计划安排划分分部工程； 2）同一单位工程中，同类型的各个分部工程的工程量不宜超过50％； 3）同一单位工程中，不同类型的各个分部工程投资不宜超过50％； 4）每个单位工程的分部工程数目，不宜少于5个。 (2) 机电设备、金结及水利机械安装、制造采购工程 1）按设计的主要组成部分及不同制造、安装单位的承包范围，结合施工计划安排划分分部工程； 2）每个单位工程的分部工程数目，不宜少于5个。 3、划分方案 XXX工程项目共划分为XX个分部工程，其中主要分部工程XX个，主要分部工程以符号“△”标示（具体划分见附表）：

  - 工程项目划分方案格式（续）

4、说明 1)对单位工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程划分为主要分部工程，在分部工程 项目划分时同时明确了主要分部工程； 2）分部工程编号：XXX（单位工程编号）/A、B、C……（分部工程编号）； 3) 本次分部工程划分是按照设计文件及招标文件确定的工程范围进行的划分，工程实施期间，分部工程将按照承包合同及施工图纸进行详细划分或适当调整。 三、单元工程划分 1、单元工程 指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。 2、划分原则 (1) 土建工程 依据设计结构、施工部署或质量考核要求划分的层、块、段确定单元工程。 (2) 机电设备、金结及水利机械制造采购、安装工程 1）依据设计结构、施工部署或质量考核要求划分的层、块、段确定单元工程； 2）机电设备以每一台（套）设备或某一主要部件制造、安装为单元工程； 3）金属结构以每一管段、每一管件制造、安装为单元工程。 3、说明 1) 金属结构、机电安装工程的主要单元工程根据SDJ249.2~6的规定确定；为了方便质量评定工作，本工程项目土建工程的重要隐蔽工程和工程关键部位的单元工程也称为主要单元工程，用符号“△”标示。在单元工程项目划分时应同时确定主要单元工程； 2）单元工程编号：（单位工程编号）/A（分部工程编号）－1、2、3……（单元工程编号）； 3) 设工程参建单位项目划分意见栏。意见栏必须列明：参加单位和相应的意见。参加单位应包括：施工单位、设计单位、监理单位和建设单位。意见栏须署名并加盖公章。

- （规范性附录）
外观评定表

  - 水工建筑物外观质量评定表

水工建筑物外观质量评定表应符合表C.1要求。

- 表C.1 水工建筑物外观质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  |  |  | 标准分(分) | 评定得分（分） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 一级 100% |  | 二级 90% |  |  | 三级 70% |  | 四级 0 |  |  |
| 1 | 建筑物外部尺寸 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 立面垂直度 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 大角方正 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 曲面与平面联结 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 扭面与平面联结 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 马道及排水沟 |  |  |  | 3（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 梯步 |  |  |  | 2（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 栏杆 |  |  |  | 2（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 扶梯 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 闸坝灯饰 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 混凝土表面缺陷情况 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 表面钢筋割除 |  |  |  | 2（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 表C.1 （续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  |  |  | 标准分(分) | 评定得分（分） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 一级 100% |  | 二级 90% |  |  | 三级 70% |  | 四级 0 |  |  |
| 15 | 砌体 勾缝 | 宽度均匀、平整 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 竖、横缝平直 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 浆砌卵石露头情况 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 变形缝 |  |  |  | 3（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 启闭平台粱、柱、排架 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 建筑物表面 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 升压变电工程围墙(拦栅)、杆、架、塔、柱 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 水工金属结构外表面 |  |  |  | 6（7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电站盘柜 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电缆线路敷设 |  |  |  | 4（5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 电站油气、水、管路 |  |  |  | 3（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 厂区道路及排水沟 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 厂区绿化 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组成员 | 单 位 |  |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  | 签 名 |  |
|  | 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核定意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督机构 |  |  |  | 核定人：(签名) 加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：量大时，标准分采用括号内数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 堤防工程外观质量评定表

堤防工程外观质量评定表应符合表C.2要求。

- 表C.2堤防工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  |  |  |  |  | 评定日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  |  | 标准分(分) | 评定得分（分） |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 一级 100% |  | 二级 90% |  | 三级 70% |  | 四级 0 |  |  |
| 1 | 外部尺寸 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 曲面与平面联结 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 上堤马道 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 堤顶附属设施 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防汛备料堆放 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 草皮 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 植树 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 砌体排列 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 砌缝 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组成员 | 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  | 签 名 |  |
|  | 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核定意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督机构 |  |  | 核定人：(签名) 加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 明(暗)渠工程外观质量评定表

明(暗)渠工程外观质量评定表应符合表C.3要求。

- 表C.3 明(暗)渠工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  |  |  |  | 评定日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  |  | 标准分(分) | 评定得分（分） |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 一级 100% | 二级 90% |  | 三级 70% |  | 四级 0 |  |  |
| 1 | 外部尺寸 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 立面垂直度 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 大角方正 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 曲面与平面联结 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 扭面与平面联结 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 梯步 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 栏杆 |  |  | 4(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 灯饰 |  |  | 2(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 变形缝、结构缝 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 砌体 |  |  | 6(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 排水工程 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 建筑物表面 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 混凝土表面 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 表面钢筋割除 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 水工金属结构表面 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 管线(路)及电气设备 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 房屋建筑安装工程 |  |  | 6(8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 绿化 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组成员 | 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  | 职 称 |  | 签 名 |  |
|  | 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核定意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督机构 |  |  | 核定人：(签名) 加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：量大时，标准分采用括号内数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 引水(渠道)建筑物工程外观质量评定表

引水(渠道)建筑物工程外观质量评定表应符合表C.4要求。

- 表C.4 引水(渠道)建筑物工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程量 |  |  |  |  |  | 评定日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  |  | 标准分(分) | 评定得分（分） |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 一级 100% |  | 二级 90% |  | 三级 70% |  | 四级 0 |  |  |
| 1 | 外部尺寸 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮廓线 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 表面平整度 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 曲面与平面联结 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 扭面与平面联结 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 渠坡渠底衬砌 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 变形缝、结构缝 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 渠顶路面及排水沟 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 渠顶以上边坡 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 戗台及排水沟 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 沿渠小建筑物 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 梯步 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 弃渣堆放 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 绿化 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 原状岩土面完整性 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组成员 | 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  | 签 名 |  |
|  | 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核定意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督机构 |  |  | 核定人：(签名) 加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 房屋建筑安装工程外观质量评定表

房屋建筑安装工程外观质量评定表应符合表C.5要求。

- 表C.5 房屋建筑安装工程外观质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  |  | - 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 质量评价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 好 | - 一般 | - 差 |
| 1 | 建筑与结构 | 室外墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水落管、屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室内墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 室内顶棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 室内地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 楼梯、踏步、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水与采暖 | 管道接口、坡度、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - 卫生器具、支架、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | - 检查口、扫除口、地漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | - 散热器、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - 设备器具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | - 防雷、接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表C.5 （续）

| 1 | 通风与空调 | 风管、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 风口、风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 风机、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 阀门、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水泵、冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 动行、平层、开关门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 层门、信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能建筑 | 机房设备安装及布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量评定组成员 | 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  | 签 名 |  |  |
|  | 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核定意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督机构 |  |  | 核定人：(签名) 加盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：质量综合评价为“差”的项目，应进行返修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
工程档案归档范围

  - 工程档案组卷目录

工程档案组卷目录应符合表D.1要求。

- 表D.1工程档案组卷目录

| 序号 | 归档文件名称 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| I、建设管理文件 |  |  |  |
| 一 | 立项文件 |  |  |
| 1 | 项目建议书 |  |  |
| 2 | 项目建议书审批意见及前期工作通知书 |  |  |
| 3 | 可行性研究报告及附件 |  |  |
| 4 | 可行性研究报告审批意见 |  |  |
| 5 | 关于立项有关的文件 |  |  |
| 6 | 专家建议文件 |  |  |
| 7 | 投资许可证 |  |  |
| 8 | 调查资料及项目评估研究材料 |  |  |
| 9 | 建设项目列入年度计划的申报文件 |  |  |
| 10 | 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表 |  |  |
| 11 | 其他文件 |  |  |
| 二 | 建设用地、征地、拆迁文件 |  |  |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 |  |  |
| 2 | 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 |  |  |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 |  |  |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 |  |  |
| 5 | 划拨建设用地文件 |  |  |
| 6 | 国有土地使用证 |  |  |
| 7 | 其他文件 |  |  |
| 三 | 勘察、测绘、设计、环评文件 |  |  |
| 1 | 勘察设计承包合同 |  |  |
| 2 | 工程地质勘察报告 |  |  |
| 3 | 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 |  |  |
| 4 | 建设用地钉桩通知单（书） |  |  |
| - 表D.1 （续） |  |  |  |
| 序号 | 归档文件名称 |  | 说明 |
| 5 | 地形测量和拔地测量成果报告 |  |  |
| 6 | 初步设计图纸和说明 |  |  |
| 7 | 技术设计图纸和说明 |  |  |
| 8 | 审定设计方案通知书及审查意见 |  |  |
| 9 | 施工图及其说明 |  |  |
| 10 | 设计计算书 |  |  |
| 11 | 工程设计工作报告 |  |  |
| 12 | 环境影响报告书（表） |  |  |
| 13 | 其他文件 |  |  |
| 四 | 规划、施工许可、审批、竣工验收等文件 |  |  |
| 1 | 有关行政主管部门（人防、环保、水保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议。 |  |  |
| 2 | 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 |  |  |
| 3 | 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 |  |  |
| 4 | 建设工程规划许可证及其附件 |  |  |
| 5 | 建设工程施工许可证 |  |  |
| 6 | 深圳市水务工程质量监督登记申报表 |  |  |
| 7 | 施工安全监督登记书 |  |  |
| 8 | 项目划分材料及确认意见 |  |  |
| 9 | 阶段验收及专项验收成果性文件 |  | 采用SL 223－2008附录表格 |
| 10 | 工程质量监督报告 |  |  |
| 11 | 工程竣工验收鉴定书及竣工验收相关文件材料 |  |  |
| 12 | 建设单位管理工作报告 |  |  |
| 13 | 工程项目施工质量评定表 |  | 采用SL 176－2007附录表格 |
| 14 | 地下管线的竣工测量数据文件和测量图 |  |  |
| 15 | 其他文件 |  |  |
| 五 | 招投标、定标、预、结算文件 |  |  |
| 1 | 勘察设计招投标、定标文件 |  |  |
| 2 | 工程设计招投标、定标文件 |  |  |
| 3 | 勘察设计承包合同 |  |  |
| 4 | 工程监理招投标、定标文件 |  |  |
| 5 | 施工招投标、定标文件 |  |  |
| 6 | 建设单位与其他参建单位签署的服务性合同/协议 |  |  |
| 7 | 规划审批申报表及报送的文件和图纸 |  |  |
| 8 | 建设工程开工审查表 |  |  |
| - 表D.1 （续） |  |  |  |
| 序号 | 归档文件名称 |  | 说明 |
| 9 | 工程投资估算材料 |  |  |
| 10 | 工程设计概算材料 |  |  |
| 11 | 施工图预算材料 |  |  |
| 12 | 施工预算文件 |  |  |
| 13 | 审计(结算、决算)文件 |  |  |
| 14 | 其他文件 |  |  |
| 六 | 建设、施工、监理机构及负责人 |  |  |
| 1 | 工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单 |  |  |
| 2 | 工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单 |  |  |
| 3 | 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单 |  |  |
| 4 | 其他文件 |  |  |
| 七 | 其他需归档的文件 |  |  |
| 1 | 与相关单位来往的重要文件或与工程周边单位产生的重要文件、协议、会议纪要、报告等 |  |  |
| 2 | 质量、安全事故报告、调查报告、处理方案等 |  |  |
| 3 | 质量缺陷备案表 |  | 采用SL 176－2007 附录表格 |
| 4 | 其他文件 |  |  |
| II、监理单位文件 |  |  |  |
| 1 | 监理单位资质证书 |  | 复印件加盖单位公章 |
| 2 | 监理人员执业证书 |  | 复印件加盖单位公章 |
| 3 | 总监理工程师任命通知书 |  |  |
| 4 | 监理机构设置通知书 |  |  |
| 5 | 监理人员变更通知书 |  |  |
| 6 | 监理规划 |  |  |
| 7 | 监理实施细则 |  |  |
| 8 | 工程开工/复工审批表 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 9 | 工程开工/复工暂停令 |  |  |
| 10 | 不合格项目通知 |  |  |
| 11 | 质量事故报告及处理意见 |  |  |
| 12 | 预付款报审与支付 |  |  |
| 13 | 月付款报审与支付 |  |  |
| 14 | 设计变更、洽商费用报审与签认及变更文件汇总表 |  |  |
| 15 | 分包单位资质材料 |  |  |
| 16 | 供货单位资质材料 |  |  |
| - 表D.1 （续） |  |  |  |
| 序号 | 归档文件名称 |  | 说明 |
| 17 | 试验等单位资质材料 |  |  |
| 18 | 监理通知 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 19 | 工程延期报告及审批 |  |  |
| 20 | 费用索赔报告及审批 |  |  |
| 22 | 监理委托合同 |  |  |
| 23 | 合同争议、违约报告及处理意见 |  |  |
| 24 | 合同变更材料 |  |  |
| 25 | 原材料及中间产品检测汇总表 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 26 | 监理月报 |  |  |
| 27 | 专题总结 |  |  |
| 28 | 监理工作报告 |  |  |
| 29 | 质量缺陷备案表 |  | 采用SL 176－2007 附录表格 |
| 30 | 监理例会及专题会议纪要 |  |  |
| 31 | 其他文件 |  |  |
| III、施工单位文件 |  |  |  |
| 一 | 施工管理文件 |  |  |
| 1 | 施工营业执照 |  | 复印件加盖单位公章 |
| 2 | 施工单位资质证书 |  | 复印件加盖单位公章 |
| 3 | 中标通知书 |  |  |
| 4 | 施工承包合同 |  |  |
| 5 | 项目经理任命通知书及资质证书 |  |  |
| 6 | 现场组织机构及主要人员报审表 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 7 | 项目经理部人员设置通知书 |  |  |
| 8 | 施工组织设计/施工技术方案及报审表 |  |  |
| 9 | 施工组织设计/施工技术方案 |  |  |
| 10 | 技术交底 |  |  |
| 11 | 设计图纸会审记录 |  |  |
| 12 | 设计变更记录 |  |  |
| 13 | 设计变更统计表 |  |  |
| 14 | 工程洽商记录 |  |  |
| 15 | 施工许可证 |  |  |
| 16 | 合同项目开工申请表 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 17 | 开工令 |  |  |
| 18 | 工程施工管理报告 |  |  |
| 19 | 验收申请报告 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 20 | 分部、外观、单位工程施工质量评定表 |  | 采用SL 176－2007附录表格 |
| 21 | 单位工程施工质量检验与评定资料核查表 |  | 采用SL 176－2007附录表格 |
| 22 | 分部工程、单位工程、合同工程完工、阶段验收鉴定书 |  | 采用SL 223－2008附录表格 |
| - 表D.1 （续） |  |  |  |
| 序号 | 归档文件名称 |  | 说明 |
| 23 | 起重机、消防、电梯工程等专项验收文件 |  |  |
| 24 | 工程质量保修书 |  |  |
| 25 | 合同工程完工证书 |  |  |
| 26 | 工程档案审查表 |  | 采用附录E |
| 27 | 工程移交证书 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 28 | 其他文件 |  |  |
| 二 | 施工技术文件 |  |  |
| 1 | 隐蔽工程验收签证/记录 |  |  |
| 2 | 控制网设置资料 |  |  |
| 3 | 工程定位测量资料 |  |  |
| 4 | 基槽开挖线测量资料 |  |  |
| 5 | 地基钎探记录和钎探平面布点图 |  |  |
| 6 | 验槽记录和地基处理记录 |  |  |
| 7 | 桩基施工记录 |  |  |
| 8 | 试桩记录 |  |  |
| 9 | 工程定位测量检查记录 |  |  |
| 10 | 沉降观测记录 |  |  |
| 11 | 现场施工预应力记录 |  |  |
| 12 | 工程竣工测量 |  |  |
| 13 | 工程质量缺陷处理及备案记录 |  |  |
| 14 | 工程质量事故处理记录 |  |  |
| 15 | 其他文件 |  |  |
| 三 | 施工质量保证文件 |  |  |
| 1 | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 |  |  |
| 2 | 工程材料/构配件/设备进场申报表（附产品出厂合格证）、（附原材料试验报告） |  |  |
| 3 | 砂浆、混凝土配合比设计报告 |  |  |
| 4 | 砂、石、水泥、砖、加气砼块、钢筋焊接、防水材料试验报告 |  |  |
| 5 | 土壤（素土、灰土）干密度试验报告 |  |  |
| 6 | 土壤（素土、灰土）击实试验报告 |  |  |
| 7 | 回填料密实度、相对密度试验报告 |  |  |
| 8 | 砂浆（试块）抗压强度试验报告 |  |  |
| 9 | 混凝土（试块）抗压强度试验报告 |  |  |
| 10 | 混凝土抗渗试验报告 |  |  |
| 11 | 商品混凝土出厂合格证、复试报告 |  |  |
| 12 | 钢筋接头（焊接）试验报告 |  |  |
| 13 | 土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 |  |  |
| 14 | 设备安装和调试记录 |  |  |
| - 表D.1 （续） |  |  |  |
| 序号 | 归档文件名称 |  | 说明 |
| 15 | 设备试运行记录 |  |  |
| 16 | 设备明细表 |  |  |
| 17 | 网络、系统、管线等设备、设施的试运行、调试、测试、试验记录与报告 |  |  |
| 18 | 管线清洗、试压、通水、通气、消毒等记录、报告 |  |  |
| 19 | 绝缘、接地电阻等性能测试、校核记录 |  |  |
| 20 | 材料、设备明细表及检验、交接记录 |  |  |
| 21 | 电器装置操作、联动实验记录、 |  |  |
| 22 | 设备、材料报关声像资料（商检、海关）、商业发票等材料 |  |  |
| 23 | 设备、材料出厂质量合格证明、装箱单、工具单，备品备件单等 |  |  |
| 24 | 设备、材料检验、安装手册、操作使用说明书等随机文件 |  |  |
| 25 | 设备、材料的防腐、保护措施等文件材料 |  |  |
| 26 | 设备、材料开箱检验记录及索赔文件等材料 |  |  |
| 27 | 设备安装调试记录、测定数据、性能鉴定 |  |  |
| 28 | 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 |  |  |
| 29 | 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通风、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 |  |  |
| 30 | 其他文件 |  |  |
| 四 | 施工质量评定文件 |  |  |
| 1 | 项目划分确认函及项目划分材料 |  |  |
| 2 | 单元工程质量评定表 |  |  |
| 3 | 其他文件 |  |  |
| 五 | 施工单位其他文件 |  |  |
| 1 | 工程例会会议纪要 |  |  |
| 2 | 施工日志 |  |  |
| 3 | 工程质量技术交底卡 |  |  |
| 4 | 机械进出场申报表 |  |  |
| 5 | 施工安全措施 |  |  |
| 6 | 施工环保措施 |  |  |
| 7 | 高程控制 |  |  |
| 8 | 结构吊装记录 |  |  |
| 9 | 特殊工种上岗证 |  |  |
| 10 | 安全教育记录 |  |  |
| 11 | 混凝土浇筑开仓报审表 |  | 采用SL 288－2003附录表格 |
| 12 | 其他文件 |  |  |
| 竣工图 |  | 需有符合归档要求的计算机辅助设计（CAD）电子版文件 |  |
| 声像材料 |  | 需有符合归档要求的声像资料 | 工程照片、录音、录像资料等 |

  - 目录说明

组卷目录下应设说明。说明内容应包括：

- 本目录所列所有的工程档案文件，建设单位均需保留；

- 需移交市档案馆或区档案馆的工程档案，在本目录所列的材料中，施工单位管理及技术文件的“二、验收与评定资料中的‘单元工程质量评定表’,四、施工单位其他资料”可不移交市档案馆或区档案馆，其余的工程资料，均需移交市档案馆或区档案馆；

- 根据工程档案多少，可设分册或合并；案卷厚度以2cm为限；

- 移交市档案馆或区档案馆的文字材料，需提供符合归档要求的电子文档；

- 施工单位的工程档案应按标段分别进行组卷；各分部工程质量评定资料应单独成册。

- （规范性附录）
工程档案审查表

  - 工程档案审查表

工程档案审查表应符合表E.1要求。本表由施工单位填写，报监理单位审核，由项目法人（建设单位）核查。

- 表E.1工程档案审查表

合同名称：                                            合同编号：

致：（监理单位/建设单位） 工程已经于 年 月 日完工，验收档案文件也准备就绪，现申请予以审查。 施工单位：（全称及盖章） 项目负责人：（签名） 日期： 年 月 日

监理单位审核意见： 监理单位：（全称及盖章） 审核人：（签名） 日期： 年 月 日

项目法人（建设单位）核查意见： 项目法人（建设单位）：（全称及盖章） 审核人：（签名） 日期： 年 月 日

  - 工程档案自查表

工程档案自查表应符合表E.2要求。

- 表E.2 工程档案自查表

合同名称：                                          合同编号：

致：（竣工验收委员会） 工程已经于 年 月 日完工，验收档案文件也准备就绪，现申请予以审查。 项目法人（建设单位）：（全称及盖章） 负责人：（签名） 日期： 年 月 日

项目法人（建设单位）自查意见： 项目法人（建设单位）：（全称及盖章） 负责人：（签名） 日期： 年 月 日