附件

# 深圳市2026年民生实事候选项目申报表

## 填报单位：深圳市市场监督管理局

| 项目名称 | 提升食品安全保障水平 | 分管市领导 | 代金涛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | - 1.“圳品”建设：紧跟国家发展总体方向，积极推进“圳品”建设，制定“圳品”标准5项，修订“圳品”标准30项，新增“圳品”400个，强化“圳品”获证后的品质保障力度，拓宽“圳品”销售渠道，提升品牌影响力。 - 2.食品及食用农产品定量抽检：食品抽检覆盖率不少于5批次/千人，食用农产品抽检覆盖率达到5批次/千人。 |  |  |
| 指标说明 | - 1.“圳品”标准、产品的数量反映“圳品”标准的先进性和“圳品”市场覆盖率，“圳品”的品质建立在其先进标准与市场覆盖所形成的生命力之上，“圳品”品质是“圳品”生命力的重要体现。《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《中共深圳市委办公厅·深圳市人民政府办公厅印发<关于深化改革加强食品安全工作的实施方案>的通知》《广东省加强省际合作工作任务清单》等文件明确，加大“圳品“宣传力度，高标准推进“圳品”城市品牌。同时，“圳品”已与21个省、市地区签订“圳品”框架合作协议，不断丰富“圳品”品种，支持对口支援地区优质农产品通过“圳品”认证。“圳品”建设的成效有助于护航食品安全、促进乡村振兴、加强东西部协作、推动产业高质量发展。截至2025年8月，累计制修订“圳品”标准842项，新增“圳品”2166个。 - 2.根据《广东省市场监督管理局关于印发广东省“民生十大工程”五年行动计划食品安全领域实施方案（2023—2027年）的通知》要求，食品抽检量达到6.7批次/千人（其中农产品检验量达到2批次/千人），结合我市实际监管工作情况，明确抽检总量，确保对重点领域、重点环节、重点主体开展食品抽检工作，对我市农贸农批市场、大型商超、种植基地、电商等重点环节实施高强度、广覆盖的抽检监测，直观反映监管资源的投入力度和主动发现问题的能力，守牢食品安全底线。 |  |  |
| 资金安排 | - 1.“圳品”建设：由市财政资金予以保障，已申报2026年部门预算一上审核。 - 2.食品及食用农产品定量抽检：由市财政资金予以保障，已申报2026年部门预算一上审核。 |  |  |
| 责任单位 | 1.牵头单位：市市场监管局牵头；协办单位：市发展改革委、市教育局、市公安局、市生态环境局、市商务局、市国资委、市乡村振兴和协作交流局、市海洋局。 2.牵头单位：市市场监管局牵头。 |  |  |
| 实施步骤 | - 第一季度：（1）制订“圳品”标准与评价工作计划，组织发动企业申报“圳品”。（2）累计食品抽检覆盖率不少于0.56批次/千人，累计食用农产品抽检覆盖率达到0.56批次/千人。 - 第二季度：（1）标准跟踪评价、复审及制修订需求征集，新增“圳品”100个。（2）累计食品抽检覆盖率不少于1.68批次/千人，累计食用农产品抽检覆盖率达到1.68批次/千人。 - 第三季度：（1）制定“圳品”标准3项，修订“圳品”标准10项，累计新增“圳品”200个。（2）累计食品抽检覆盖率不少于3.37批次/千人，累计食用农产品抽检覆盖率达到3.37批次/千人。 - 第四季度：（1）累计制定“圳品”标准5项，累计修订“圳品”标准30项，累计新增“圳品”400个。（2）累计食品抽检覆盖率不少于5批次/千人，累计食用农产品抽检覆盖率达到5批次/千人。 |  |  |
| 背景情况 | - 1.“圳品”是2018年以来深圳实施食品安全战略而打造的高标准食品城市品牌。“圳品”工作已被列入省、市重要文件130余项，与21个省、市地区签订框架合作协议，连续四年入选深圳市十大民生实事。“圳品”工作以标准为引领助推产业提升，坚持从产地源头到市场终端、从基地到餐桌进行全链条安全和质量把控。 - 截至2025年8月，累计发布“圳品”标准842项，上市销售“圳品”2166个（其中深圳对口地区“圳品”累计达到473个），产品范围辐射全国29省163市432县921个基地，涵盖32大类279个品种，覆盖百姓餐桌日常主要的食品及食用农产品。目前“圳品”走进天虹、华润万家、钱大妈、山姆等深圳主流连锁商超门店，圳帮扶、广视优品、本来生活网等电商平台和各大餐饮渠道超1000家。 - “圳品”已取得的成效和相关经验获得国家高度认可，被国家发改委列入关于推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法的47条经验之一，并评为全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例；被国家乡村振兴局列为推介社会帮扶助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接典型案例。五次登上央视报道，入选由2024年国家市场监督管理总局组织编写、人民教育出版社出版的中小学生质量教育读本。 - 2.深圳作为超大型城市，全市95%的食用农产品、85%的食品和100%的粮食来源外地，输入性风险大，食品安全链条长、环节多，监管难度大。在此背景下，食品及食用农产品定量抽检作为食品安全监管技术支撑及防线，具有重大而深远的意义，是筑牢食品安全防线，提升食品安全保障水平和综合治理能力的有效手段。 - “十四五”期间，深圳市持续推进食品及食用农产品抽检工作提质增效，食品抽检覆盖率从4.5批次/千人逐年递增、食品农产品抽检覆盖率从4.5批次/千人逐年递增，预计2025年食品抽检覆盖率将达到5批次/千人、食品农产品抽检覆盖率达5批次/千人。为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》(国家市场监督管理总局令第15号)《食品安全抽样检验工作规范》(市监食检发〔2023〕76号)《食用农产品质量安全法》《农产品质量安全监测管理办法》（农业农村部令2022年第1号）等相关法律法规与政策要求，结合深圳市食品安全监管工作实际，本项目计划从任务类型的设置、抽检品种选择、检测项目确定等多维度综合研判，并根据各区常住人口及食品经营主体数量分配各区抽检任务，采用常规抽检加专项抽检双轨并行机制，通过“计划抽检+专项抽检+应急抽检”相结合的模式系统推进。将科学制定年度抽检计划，抽检任务分解至各区及各承检机构。同时结合《广东省市场监督管理局关于印发广东省“民生十大工程”五年行动计划食品安全领域实施方案（2023—2027年）的通知》的明确要求，聚焦容易引发系统性、区域性风险的重点领域、重点环节、重点主体开展食品及食用农产品抽检工作，将抽检量作为硬性指标，通过强有力的技术监管手段，切实防范食品安全隐患，全力保障市民“舌尖上的安全”，以求真务实的工作不断提升市民的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |